## Task단위 모듈
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
연결 탐색기 | GDBMS 연결 관련 | ViT 연결 메뉴 추가
ViT 연결 창
ViT 연결 실패 팝업
연결 테스트 완료 팝업
| Context Menu | GQL 편집기 이동
추가
연결 편집
Connection View
연결
검증/재연결
연결/종료
복사
붙여넣기
삭제
이름변경
새로고침
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
질의창 | 메뉴 | 실행
Script 실행
Plan 실행
Execution Log창 열기
Output창 열기
| 입력 창 | TextBox 생성
| Context Menu | GQL문 실행
|  | 파일 | GQL Script 이름변경
되돌리기
GQL Script 불러오기
GQL Script 저장
GQL Assist
GQL template
잘라내기
복사
붙여넣기
입력 실행 취소
저장
질의 자동완성 팝업
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
질의 결과 | Output 창 | TextBox 생성
| Execution Log 창 | Table 생성
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
시각화 창 | 시각화 메뉴 | 정렬 | Horizontal
Vertical
Circle
Grid
Force Directed
Horizontal Tree
Vertical Tree
|  | Pattern 검색 | Shortest
|  | 저장 | CSV 저장
이미지 저장
Guide Text 창
| Popup 창 | CSV 저장
이미지 저장
| 시각화 뷰 | 정점
정점 Text
간선
간선 Text
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
시각화 창 | Context Menu | 되돌리기
다시하기
하이라이트
삭제
정렬
유형검색
Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
질의변환 | Containers 생성 | Input TextBox
실행 Icon
|  | 선택 ComboBox | Vertex
Edge
Properties
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
Properties 상세정보 | Table 생성 | Properties 정보
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
속성차트 | Combo Box | Properties 정보 표시
| Graphic Chart 생성 | 원형
막대 그래프
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
디자인 | Table 생성 | 색상
크기/두께
글씨 크기
글씨 색상
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
설정 | Table 생성 | 최대 표현개수
|  | 정점에서 보여줄 Text | 기본 List 표시
첫번째 Property 정보 표시
|  | 간선에서 보여줄 Text | 기본 List 표시
첫번째 Property 정보 표시
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
미니맵 | 미니맵 뷰 | 정점, 간선 표시
포인트 이동
확대 / 축소
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
Graph Driver | 연결 API
질의 API
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
테스트 환경 설정 | TurboGraph++ 환경설정
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | Sub Task (Depth 3)
자동화 테스트 | UnitTest
Integration Test

## WBS(2~3차년도)_통합보고서용
2022년도 WBS
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
연결 탐색기 | GDBMS 연결 관련 | ViT 연결 메뉴 추가
ViT 연결 창
ViT 연결 실패 팝업
연결 테스트 완료 팝업
| Context Menu | GQL 편집기 이동
추가
연결 편집
Connection View
연결
검증/재연결
연결/종료
복사
붙여넣기
삭제
이름변경
새로고침
질의창 | 질의창 메뉴 | 실행
Script 실행
Execution Log창 열기
Output창 열기
| 질의 입력창 | TextBox 생성
| Context Menu | GQL문 실행
파일
GQL template
잘라내기
복사
붙여넣기
입력 실행 취소
저장
질의 결과 | Output 창 | TextBox 생성
시각화창 | 시각화 뷰 | 정점
정점 Text
간선
간선 Text
Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화
미니맵 | 확대 / 축소
Graph Driver | 연결 API
질의 API
테스트 환경설정 | Toubo Graph++ 환경설정
자동화 테스트 | UnitTest
Integration Test
2023년도 WBS
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | 2023-01-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
질의창 | 메뉴 | Plan 실행
| Context Menu | GQL Assist
질의 자동완성 팝업
질의결과 | Execution Log 창 | Table 생성
시각화 창 | 시각화 메뉴 | 정렬
Pattern 검색
저장 (png, csv)
Guide Text 창
| Popup 창 | CSV 저장
이미지 저장
시각화 창 | Context Menu | 되돌리기
다시하기
하이라이트
삭제
정렬
유형검색
Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화
질의변환 | Containers 생성 | Input TextBox
실행 Icon
선택 ComboBox
속성 상세정보 | Table 생성 | Properties 정보
속성차트 | Combo Box | Properties 정보 표시
| Graphic Chart 생성 | 원형
막대 그래프
디자인 | Table 생성 | 색상
크기/두께
글씨 크기
글씨 색상
설정 | Table 생성 | 최대 표현개수
정점에서 보여줄 Text
간선에서 보여줄 Text
미니맵 | 미니맵 뷰 | 정점, 간선 표시
포인트 이동
질의 API
자동화 테스트 | UnitTest
Integration Test

## WBS(2차년도)
2022년도 ~2023년도 WBS
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
연결 탐색기 | GDBMS 연결 관련 | ViT 연결 메뉴 추가
ViT 연결 창
ViT 연결 실패 팝업
연결 테스트 완료 팝업
| Context Menu | GQL 편집기 이동
추가
연결 편집
Connection View
연결
검증/재연결
연결/종료
복사
붙여넣기
삭제
이름변경
새로고침
질의창 | 질의창 메뉴 | 실행
Script 실행
Execution Log창 열기
Output창 열기
| 질의 입력창 | TextBox 생성
| Context Menu | GQL문 실행
파일
GQL template
잘라내기
복사
붙여넣기
입력 실행 취소
저장
질의 결과 | Output 창 | TextBox 생성
시각화창 | 시각화 뷰 | 정점
정점 Text
간선
간선 Text
Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화
미니맵 | 확대 / 축소
Graph Driver | 연결 API
질의 API
테스트 환경설정 | Toubo Graph++ 환경설정
자동화 테스트 | UnitTest
Integration Test

## WBS(3차년도)
2023년도 WBS
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | 2023-01-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
|  |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
질의창 | 메뉴 | Plan 실행
| Context Menu | GQL Assist
질의 자동완성 팝업
질의결과 | Execution Log 창 | Table 생성
시각화 창 | 시각화 메뉴 | 정렬
Pattern 검색
저장 (png, csv)
Guide Text 창
| Popup 창 | CSV 저장
이미지 저장
시각화 창 | Context Menu | 되돌리기
다시하기
하이라이트
삭제
정렬
유형검색
Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화
질의변환 | Containers 생성 | Input TextBox
실행 Icon
선택 ComboBox
속성 상세정보 | Table 생성 | Properties 정보
속성차트 | Combo Box | Properties 정보 표시
| Graphic Chart 생성 | 원형
막대 그래프
디자인 | Table 생성 | 색상
크기/두께
글씨 크기
글씨 색상
설정 | Table 생성 | 최대 표현개수
정점에서 보여줄 Text
간선에서 보여줄 Text
미니맵 | 미니맵 뷰 | 정점, 간선 표시
포인트 이동
질의 API
자동화 테스트 | UnitTest
Integration Test

## WBS(2,3차년도)_List
2022년도 ~2023년도 WBS
Task | Sub Task (Depth 1) | Sub Task (Depth 2) | 목표 | 우선순위 | 예상소요 기간(Day) |  | 진행률(%) | 2022-01-01 |  |  | 2022-02-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01 |  |  | 2023-01-01 |  |  | 2022-01-01 |  |  | 2022-03-01 |  |  | 2022-04-01 |  |  | 2022-05-01 |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2022-07-01 |  |  | 2022-08-01 |  |  | 2022-09-01 |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2022-11-01 |  |  | 2022-12-01
[5 empty] | 2020 | 2023 |  | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
연결 탐색기 | GDBMS 연결 관련 | ViT 연결 메뉴 추가 | 2차년도 | 1 | 2
|  | ViT 연결 창 | 2차년도 | 1 | 5
|  | ViT 연결 실패 팝업 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 연결 테스트 완료 팝업 | 2차년도 | 1 | 2
| Context Menu | GQL 편집기 이동 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 추가 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 연결 편집 | 2차년도 | 1 | 1
|  | Connection View | 2차년도 | 1 | 2
|  | 연결 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 검증/재연결 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 연결/종료 | 2차년도 | 1 | 2
|  | 복사 | 2차년도 | 1 | 1
|  | 붙여넣기 | 2차년도 | 1 | 1
|  | 삭제 | 2차년도 | 1 | 1
|  | 이름변경 | 2차년도 | 1 | 1
|  | 새로고침 | 2차년도 | 1 | 1
질의창 | 질의창 메뉴 | 실행 | 2차년도 | 1 | 1
|  | Script 실행 | 2차년도 | 3 | 3
|  | Plan 실행 | 3차년도 | 3 |  | 4
|  | Execution Log창 열기 | 2차년도 | 1 | 4
|  | Output창 열기 | 2차년도 | 1 | 2
| 질의 입력창 | TextBox 생성 | 2차년도 | 1 | 3
| Context Menu | GQL문 실행 | 2차년도 | 1 | 1
|  | 파일 | 2차년도 | 3 | 5
|  | GQL Assist | 3차년도 | 4 |  | 7
|  | GQL template | 2차년도 | 4 | 3
|  | 잘라내기 | 2차년도 | 2 | 1
|  | 복사 | 2차년도 | 2 | 1
|  | 붙여넣기 | 2차년도 | 2 | 1
|  | 입력 실행 취소 | 2차년도 | 2 | 1
|  | 저장 | 2차년도 | 2 | 1
| 질의 자동완성 팝업 |  | 3차년도 | 4 |  | 10
질의 결과 | Output 창 | TextBox 생성 | 2차년도 | 1 | 3
| Execution Log 창 | Table 생성 | 3차년도 | 2 |  | 5
시각화 창 | 시각화 메뉴 | 정렬 | 3차년도 | 3 |  | 20
|  | Pattern 검색 | 3차년도 | 4 |  | 10
|  | 저장 (png, csv) | 3차년도 | 3 |  | 3
| Guide Text 창 |  | 3차년도 | 2 |  | 1
| Popup 창 | CSV 저장 | 3차년도 | 3 |  | 1
|  | 이미지 저장 | 3차년도 | 3 |  | 1
| 시각화 뷰 | 정점 | 2차년도 | 1 | 15
|  | 정점 Text | 2차년도 | 2 | 15
|  | 간선 | 2차년도 | 1 | 15
|  | 간선 Text | 2차년도 | 2 | 15
시각화 창 | Context Menu | 되돌리기 | 3차년도 | 3 |  | 3
|  | 다시하기 | 3차년도 | 3 |  | 3
|  | 하이라이트 | 3차년도 | 2 |  | 5
|  | 삭제 | 3차년도 | 3 |  | 3
|  | 정렬 | 3차년도 | 3 |  | 1
|  | 유형검색 | 3차년도 | 4 |  | 1
| Gephi Toolkit + UI Lib 모듈화 |  | 2+3차년도 |  | 60 | 40
질의변환 | Containers 생성 | Input TextBox | 3차년도 | 2 |  | 1
|  | 실행 Icon | 3차년도 | 2 |  | 15
|  | 선택 ComboBox | 3차년도 | 2 |  | 1
속성 상세정보 | Table 생성 | Properties 정보 | 3차년도 | 1 |  | 5
속성차트 | Combo Box | Properties 정보 표시 | 3차년도 | 3 |  | 3
| Graphic Chart 생성 | 원형 | 3차년도 | 3 |  | 7
|  | 막대 그래프 | 3차년도 | 3 |  | 7
디자인 | Table 생성 | 색상 | 3차년도 | 2 |  | 5
|  | 크기/두께 | 3차년도 | 2 |  | 5
|  | 글씨 크기 | 3차년도 | 2 |  | 5
|  | 글씨 색상 | 3차년도 | 2 |  | 5
설정 | Table 생성 | 최대 표현개수 | 3차년도 | 1 |  | 2
|  | 정점에서 보여줄 Text | 3차년도 | 2 |  | 5
|  | 간선에서 보여줄 Text | 3차년도 | 2 |  | 5
미니맵 | 미니맵 뷰 | 정점, 간선 표시 | 3차년도 | 2 |  | 20
|  | 포인트 이동 | 3차년도 | 2 |  | 10
| 확대 / 축소 |  | 2차년도 | 3 | 10
Graph Driver | 연결 API |  | 2차년도 | 1 | 10
| 질의 API |  | 2+3차년도 | 2 | 40 | 20
테스트 환경설정 | Toubo Graph++ 환경설정 |  | 2차년도 | 1 | 7
자동화 테스트 | UnitTest |  | 2+3차년도 |  | 5 | 5
| Integration Test |  | 2+3차년도 |  | 15 | 15